IF3250-Proyek Perangkat Lunak

MILESTONE REPORT  
Proyek Pengembangan Sistem Informasi SMAN 1 Cibadak

Versi: 19 Februari 2014

untuk:

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA ITB

Dipersiapkan oleh:

Kelompok Kirei  
Isabella Julia Putri – 13511033  
Adhika Aryantio – 13511061  
Rama Febriyan – 13511067  
Ichlasul Amal – 13511075  
Asep Saepudin – 13511093

Program Studi Teknik Informatika - Institut Teknologi Bandung

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Program Studi**  **Teknik Informatika ITB** | Nomor Dokumen | | Halaman |
| *-* | | *4* |
| Revisi | *-* | *Tgl: 19-02-2014* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Milestone** | **Tanggal Rencana** | **Tanggal Aktual** | **Status** | **Penanggung Jawab** | **Keterangan** |
| **Inisiasi** |  |  |  |  |  |
| Tim Proyek Sudah Ditentukan | 23-Jan-14 | 23-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio |  |
| Open Source Software Sudah Ditentukan | 24-Jan-14 | 23-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Lebih cepat 1 hari |
| Project Charter Sudah Selesai Dibuat | 27-Jan-14 | 27-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio |  |
| **Perencanaan** |  |  |  |  |  |
| Pertemuan Kick-off Dilakukan | 28-Jan-14 | 28-Jan-14 | SELESAI | Adhika Aryantio |  |
| WBS Selesai Dibuat | 31-Jan-14 | 03-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 3 hari |
| Schedule Selesai Dibuat | 03-Feb-14 | 03-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio |  |
| Resource Plan Selesai Dibuat | 04-Feb-14 | 03-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Lebih cepat 1 hari |
| **Eksekusi** |  |  |  |  |  |
| **Eksplorasi** |  |  |  |  |  |
| Dokumen Analisis Modifikasi Selesai | 10-Feb-14 | 12-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 2 hari |
| **Iterasi I** |  |  |  |  |  |
| Pertemuan Dengan Stakeholder | 11-Feb-14 | 11-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio |  |
| Pengujian Modul 1 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 1 hari |
| Pengujian Modul 2 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Isabella Julia Putri | Terlambat 1 hari |
| Pengujian Modul 3 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Asep Saepudin | Terlambat 1 hari |
| Pengujian Modul 4 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Rama Febriyan | Terlambat 1 hari |
| Pengujian Modul 5 Selesai Dilakukan | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Ichlasul Amal | Terlambat 1 hari |
| **Iterasi II** |  |  |  |  |  |
| Pertemuan Dengan Stakeholder | 19-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio |  |
| Pengujian Modul 1 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio |  |
| Pengujian Modul 2 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Isabella Julia Putri |  |
| Pengujian Modul 3 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Asep Saepudin |  |
| Pengujian Modul 4 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Rama Febriyan |  |
| Pengujian Modul 5 Selesai Dilakukan | 24-Feb-14 | - | - | Ichlasul Amal |  |
| **Pengontrolan** |  |  |  |  |  |
| Laporan Status Eksplorasi Selesai Dibuat | 10-Feb-14 | 12-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 2 hari |
| Laporan Status Iterasi I Selesai Dibuat | 18-Feb-14 | 19-Feb-14 | SELESAI | Adhika Aryantio | Terlambat 1 hari |
| Laporan Status Iterasi II Selesai Dibuat | 24-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio |  |
| **Penutupan** |  |  |  |  |  |
| Laporan Akhir Selesai Dibuat | 25-Feb-14 | - | - | Asep Saepudin |  |
| Kemasan Produk Selesai Dibuat | 25-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio |  |
| Produk & Laporan Akhir Sudah Diserahkan | 26-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio |  |
| Demo & Presentasi | 27-Feb-14 | - | - | Adhika Aryantio |  |